Apéndice D

Asignación de Personal a los Encargos

[Ejemplo ilustrativo]

En las firmas de auditoría de reducida dimensión, es común que se presenten problemas de disponibilidad de tiempo, mucha concentración de trabajos en ciertas épocas del año y carencia de las habilidades necesarias. Al considerar la asignación de personal a los encargos, también es útil considerar la necesidad de contar con expertos externos y contratarlos oportunamente.

| Sugerencia de Pasos para la Planificación | Sí | No | N/A | Documento que contiene la política y los procedimientos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definir el enfoque de la firma de auditoría para asignar socios y empleados a los encargos, tomando en consideración las necesidades generales de la firma y sus oficinas, así como las medidas empleadas para equilibrar el número de personas requeridas, sus habilidades y el desarrollo y utilización de cada uno de ellas. (a) Planificar las necesidades globales de personal de la firma para todo el ejercicio siguiente. (b) Identificar los requerimientos de la firma para encargos específicos, con la mayor anticipación posible. (c) Preparar presupuestos de tiempo para los encargos a fin de determinar los requerimientos de personal y programar el trabajo. (d) Al determinar los requerimientos de personal y la utilización de socios y empleados, considerar el tamaño y la complejidad del encargo, la disponibilidad del personal, el conocimiento experto que se requiere, las fechas en las que debe realizarse el trabajo, la continuidad y la rotación periódica del personal, así como las oportunidades de formación en el trabajo. |  |  |  |  |

| Asignación de Personal a los Encargos (Sugerencia de Pasos para la Planificación) | Sí | No | N/A | Documento que contiene la política y los procedimientos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Asignar a un socio o a un empleado sénior experimentado que sea adecuado para que se haga cargo de asignar al personal a los encargos. Al decidir las asignaciones individuales, deben tenerse en cuenta: (a) Los requerimientos de socios y empleados y de fechas del encargo específico; (b) Ponderar las cualidades personales en cuanto a conocimiento técnico y experiencia práctica en encargos de naturaleza y complejidad similares, posición en la firma, antecedentes conocimiento experto y capacidad para aplicar el juicio profesional; (c) El conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos normativos aplicables al encargo; (d) El conocimiento del sector en el que opera el cliente; (d) El grado contemplado de supervisión y participación de quienes realicen labores de supervisión; (e) Disponibilidad de tiempo proyectada de las personas que se asignen; (f) Situaciones en las que puedan existir problemas de independencia y conflictos de intereses, como asignar personal a encargos de clientes que hayan sido sus empleadores, o empleadores de algún familiar; y (g) Al asignar al socio y al personal, prestar la debida atención a la continuidad y a la rotación para que el encargo se lleve a cabo de manera eficiente y se pueda contar con personal con experiencia y antecedentes distintos. |  |  |  |  |
| 3. Definir claramente las responsabilidades del socio del encargo, que se le comunicarán pertinentemente. |  |  |  |  |
| 4. Establecer sistemas para el seguimiento de la carga de trabajo y de la disponibilidad de los socios de los encargos. |  |  |  |  |

| 5. Obtener la aprobación del socio del encargo para la programación y asignación del personal: (a) Enviarle para su revisión y aprobación los nombres y cualificaciones del personal que vaya a asignarse a un encargo. (b) Considerar la experiencia y formación del equipo del encargo en relación con la complejidad del encargo u otros requerimientos específicos y el grado de supervisión que debe haber. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Comunicar la identidad y función del socio del encargo a los miembros clave de la dirección del cliente y a los responsables del gobierno de la entidad. |  |  |  |  |

Modelo sugerido de documentación de la asignación de socio y empleados a un encargo específico (se sugiere documentar esta asignación en el área de planificación de los papeles de trabajo del encargo respectivo).

| Categoría | Nombre | Funciones a desarrollar en el encargo | Razones asignación |
| --- | --- | --- | --- |
| Socio | xx | (planificación/supervisión/ejecución) | (conocimiento técnico, experiencia, continuidad, etc.) |
| Supervisor | xx | (planificación/supervisión/ejecución) | (ídem) |
| Jefe de equipo | xx | (supervisión/ejecución) | (ídem) |
| Ayudante 1 | xx | (ejecución) | ídem) |
| Ayudante 2 | xx | (ejecución) | (ídem) |